- КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

- ШУШЕНСКИЙ РАЙОН

- АДМИНИСТРАЦИЯ КАПТЫРЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- от   14 ноября 2024 года                   с. Каптырево                                       № 212

Об утверждении муниципальной программы Каптыревского сельсовета «Обеспечение жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройства на территории МО «Каптыревский сельсовет» на 2025-2027 гг».

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Каптыревского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять муниципальную программу Каптыревского сельсовета «Обеспечение жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройства на территории МО «Каптыревский сельсовет» на 2025-2027 гг.» согласно приложению № 1.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.   Постановление вступает    в   силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Сельчанка».

ИО Главы Каптыревского сельсовета                                                В.В. Тулаев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

муниципального образования «Каптыревский сельсовет»

Шушенского района Красноярского края

от 14.11.2024 г. № 212

Муниципальная целевая программа

«Обеспечение жизнедеятельности, пожарной безопасности и Благоустройство населённых пунктов

муниципального образования «Каптыревский сельсовет»

Шушенского района, Красноярского края

на 2025-2027 годы»

1. Паспорт муниципальной целевой программы «Обеспечение жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Каптыревский сельсовет» Шушенского района, Красноярского края на 2025-2027 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Каптыревский сельсовет» Шушенского района, Красноярского края на 2025-2027 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; Статья 179 Бюджетного кодекса РФ от 07.05.2013г. № 104 – ФЗ, Устав муниципального образования «Каптыревский сельсовет» |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Каптыревский сельсовет» Шушенского района, Красноярского края, МКУ «ЦБ ХО и ПО ОМС» Каптыревского сельсовета 1.Развитие благоустройства 2. Создание условий противопожарной безопасности МО «Каптыревский сельсовет» 3.Создание условий для обеспечения выполнения мероприятий и прочие расходы |
| Цели муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Каптыревский сельсовет», создание комфортных условий проживания и отдыха населения. Повышение уровня защиты населения и территории поселения от опасностей военного времени и от угроз, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера |
| Задачи муниципальной программы | 1. Удовлетворение потребностей населения МО Каптыревский сельсовет в сфере благоустройства 2. Создание условий для устойчивого развития благоустройства, противопожарной безопасности МО «Каптыревский сельсовет», прочие расходы. 3. Удовлетворение потребностей населения МО Каптыревский сельсовет в сфере противопожарной безопасности |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2025-2027 г. 1 этап 2025 г 2 этап 2026 г 3 этап 2027 г. |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности | Озеленение населенных пунктов поселения Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории сельсовета Содержание дорожной сети поселений Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действия в чрезвычайных ситуациях |
| Ресурсное обеспечение программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Программа финансируется за счет средств местного бюджета Общий объем финансирования Программы составляет: в 2025-2027 годах 40664,340 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 13713,810 тыс. рублей 2026 год - 13832,511 тыс. рублей 2027 год – 13118,019 тыс. рублей Объем финансирования Программы на 2025-2027 годы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению. |

2. Текущее состояние жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройство населённых пунктов

Природно-климатические условия муниципального образования «Каптыревский сельсовет», Шушенского района, Красноярского края, его географическое положение и рельеф создают благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Муниципальное образование «Каптыревский сельсовет» занимает центральное положение внутри территории Шушенского муниципального района Красноярского края, его площадь составляет 281,15 кв.км.  В составе муниципального образования 6 населенных пунктов, в том числе 4 села и 2 поселка: сёла - Каптырево, Новопокровка, Шунеры, Саянск, поселки - Шарып, Синий Камень. Административным центром является село Каптырево.

На 01.01.2024г. на территории муниципального образования функционируют следующие предприятия, организации и учреждения: МУП «Водоканал», ООО «Мал – Яр», КФХ, а также частные предприятия, 2 общеобразовательных учреждения, 2 дошкольных образовательных учреждения, участковая больница (амбулатория, стационар), 4 фельдшерско -  акушерских пункта, 5 учреждений культуры, 4 библиотеки, почта, 12 магазинов. Функционируют Храм святого Пророка Божия Илии в с. Каптырево, Храм святителя Николая Чудотворца в с. Саянск.

В последние годы в муниципальном образовании «Каптыревский сельсовет» проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. При этом финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с благоустройством территории муниципального образования, относится 
к расходным обязательствам муниципального образования и осуществляется 
в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на эти цели. В связи с ограниченностью финансовых ресурсов бюджета муниципального образования «Каптыревский сельсовет» на территории поселения установлено недостаточное количество детских игровых городков и малых архитектурных форм. Негативными факторами также являются социально-экологические проблемы: несанкционированные свалки.

Комплекс вышеуказанных негативных факторов приводит к ухудшению санитарно-экологической обстановки и условий проживания граждан, а также внешнего и архитектурного облика населенных пунктов.

В настоящее время администрация Каптыревского сельсовета при реализации полномочий по решению вопросов местного значения столкнулись с рядом проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

1)   высокий уровень изношенности муниципального имущества;

2) высокая доля муниципальных дорог и сооружений на них, находящихся в аварийном состоянии;

3) несоответствие муниципальных учреждений современным санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям.

Благоустройство населенных пунктов оставляет желать лучшего. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых и прилегающих территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения приобретают комплексный, постоянный характер. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов: на берегах водоемов, в лесопосадках, около дорог. Отдельные домовладения не ухожены.	Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов муниципального образования.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов сельсовета необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

2.1. Анализ качественного состояния муниципального образования «Каптыревский     сельсовет»

2.1.1. Дорожное хозяйство

Дорожная инфраструктура населенных пунктов сельсовета представляет собой частично развитую сеть, асфальтовое покрытие составляет 6,8 км, гравийное покрытие 40,9 км.

с. Каптырево: протяженность – 24,9 км, из них 4,2 км – асфальт, остальное гравийное покрытие,

с. Шунеры: протяженность – 8,8 км, из них 900 метров – асфальт, остальное гравийное покрытие.

п. Шарып: протяженность – 4,3 км, из   них   0 метров – асфальт, остальное гравийное покрытие.

с. Саянск: протяженность – 5 км, из   них   0    метров – асфальт, остальное гравийное покрытие.

с. Новопокровка: протяженность – 4,5 км, из   них   1700   метров – асфальт, остальное гравийное покрытие.

п. Синий Камень – 0,2 км, гравийное покрытие.

Протяженность   улично-дорожной   сети, находящейся в ведении муниципального образования, составляет 47,7 км.

По предварительным подсчетам, большая половина дорог нуждается либо в капитальном ремонте, либо в реконструкции.

2.1.2. Озеленение

Искусственные и естественные посадки зеленых насаждений существуют во всех населенных пунктах. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют удовлетворительное состояние, но, в то же время, и часть из них недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в малочисленности штата рабочих, недостаточное участие в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, предприятий и учреждений.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

2.1.3. Водоемы.

Анализ показывает, что все водные объекты поселения требуют проведения мероприятий по санитарной очистке территорий и благоустройству.

2.1.4. Наружное освещение.

За последние три года в муниципальном образовании «Каптыревский сельсовет» восстановлено уличное освещение во всех селах поселения.  Общая протяженность улиц - 47,7 км. На сегодняшний день освещают улицы сел 350 светильников. Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции с использованием новых технологий. Увеличение протяженности уличного освещения в связи с расширением застройки территории муниципального образования.

2.1.5. Благоустройство территории.

Благоустройство включает в себя озеленение мест общего пользования, обустройство детских игровых площадок, мест отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования совместно с предприятиями и организациями, находящимися на территории поселения. За предыдущие три года средства были направлены на оборудование и ограждение детских площадок, на организацию сбора и вывоза ТКО, очистку дорожного покрытия улиц, отсыпку и капитальный ремонт улиц.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство: капитальный ремонт сельских дорог, тротуаров, восстановление и новое строительство детских игровых площадок, установка малых архитектурных форм.

2.1.6.  Безопасность жизнедеятельности.

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, была и остается одной из самых важных задач муниципального образования «Каптыревский сельсовет».

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения отнесены следующие полномочия:

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуация природного и техногенного характера;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Обеспечение необходимого уровня безопасности и минимизации потерь от чрезвычайных ситуаций является важным фактором устойчивого социально-экономического развития МО «Каптыревский сельсовет».

Проблемным вопросом остается подготовка всех категорий населения и специалистов по вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях мирного времени.

Необходимо признать целесообразным увеличение объемов финансирования на повышение готовности сил и средств аварийно-спасательных служб гражданской обороны поселения и нештатных аварийно-спасательных формирований. Их оснащенность специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами оставляет желать лучшего.

Решение этих проблем требует применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов объектов экономики и органов местного самоуправления, построения единой системы управления в чрезвычайных ситуациях на территории МО «Каптыревский сельсовет».

В целях создания системности действий всех структур поселения, продвижения реализации современных технологий в области обеспечения защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени необходимо применение программного метода.

3. Цели, задачи, программы

Основной целью Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства территории поселения, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и массового отдыха населения, организация качественного освещения улиц, обеспечение безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, особенно в весенне-зимний период, повышение уровня защиты населения  и территории поселения от опасностей военного времени и от угроз, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Задачи Программы:

1.   Удовлетворение потребностей населения МО Каптыревский сельсовет в сфере благоустройства

2. Создание условий для устойчивого развития благоустройства, противопожарной безопасности МО «Каптыревский сельсовет», прочие расходы.

3. Удовлетворение потребностей населения МО Каптыревский сельсовет в сфере противопожарной безопасности

4. Механизм реализации программой

Управление реализацией Программы осуществляет - Администрация Каптыревского сельсовета.

Администрация Каптыревского сельсовета несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Администрация Каптыревского сельсовета выполняются следующие основные задачи:

- Удовлетворение потребностей населения МО Каптыревский сельсовет в сфере благоустройства;

-     Создание условий для устойчивого развития благоустройства, противопожарной безопасности МО «Каптыревский сельсовет», прочие расходы;

-  Удовлетворение потребностей населения МО Каптыревский сельсовет в сфере противопожарной безопасности.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Каптыревского сельсовета.

Исполнитель Программы - Администрация Каптыревского сельсовета:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (ПОКАЗАТЕЛИ) ПРОГРАММЫ

Система показателей (индикаторов) Программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы цели и индикаторы входящих в Программу

Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2027 года. Достижение цели Программы оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

-    совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действия в чрезвычайных ситуациях

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении № 1 к Программе.

Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении № 2 к Программе.

Реализация Программы приведет к улучшению внешнего вида села и позволит создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения.

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач Программы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее подпрограмм.

6. Мероприятия по реализации программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Прогнозируемое финансирование тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Развитие благоустройства | 2498,680 | 2547,280 | 2597,980 |
| 2 | Создание условий противопожарной безопасности МО «Каптыревский сельсовет» | 3447,132 | 3517,233 | 2752,041 |
| 3 | Создание условий для обеспечения выполнения мероприятий и прочие расходы | 7767,998 | 7767,998 | 7767,998 |

7.Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы

Распределение планируемых расходов по мероприятиям с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации программы приведено в приложении № 4 к Программе.

8. Ресурсное обеспечение программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

В соответствии с бюджетом принимаемых расходных обязательств общий объем финансирования Программы предусматривается в 2025-2027 годах 40664,340 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2025 год -  13713,810 тыс. рублей

2026 год -  13832,511 тыс. рублей

2027 год – 13118,019 тыс. рублей

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования приведена в приложении № 5 к Программе.

ИО Главы Каптыревского сельсовета                                                                       В.В. Тулаев

Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы Каптыревского сельсовета «Обеспечение жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Каптыревский сельсовет» Шушенского района, Красноярского края на 2025-2027 годы»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам

| 1. | Цель : Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Каптыревский сельсовет», создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Задача: Удовлетворение потребностей населения МО Каптыревский сельсовет в сфере благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству | % |  | Расчетный показатель | 40 | 50 | 50 | 55 |
| 1.1.2. | Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | % |  | Расчетный показатель | 65 | 60 | 75 | 100 |
| 1.1.3. | Доля освещенных улиц и переулков | % |  | Расчетный показатель | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 60,00 |
| 1.1.4 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | шт |  | Расчетный показатель | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | Цель : Повышение уровня защиты населения и территории поселения от опасностей военного времени и от угроз, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 2 | Задача: Удовлетворение потребностей населения МО Каптыревский сельсовет в сфере противопожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 2 1 | Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действия в чрезвычайных ситуациях | нас. Пукт |  | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 5 | 5 | 5 | 5 |

Приложение № 2

к паспорту муниципальной программы Каптыревского сельсовета «Обеспечение жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Каптыревский сельсовет» Шушенского района, Красноярского края на 2025-2027 годы»

Значения целевых показателей на долгосрочный период

|  | Цели, задачи, показатели | Еди ница изме-рения | 2024 год | 2025 год | Плановый период |  | Долгосрочный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| 1. | Цель : Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Каптыревский сельсовет», создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству | % | 40 | 50 | 50 | 55 | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 1.2. | Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | % | 65 | 60 | 75 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1 3 | Доля освещенных улиц и переулков | % | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 60,00 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 1 4 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | шт. | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Цель : Повышение уровня защиты населения и территории поселения от опасностей военного времени и от угроз, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действия в чрезвычайных ситуациях | нас. Пункт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Приложение № 3

к паспорту муниципальной программы Каптыревского сельсовета «Обеспечение жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Каптыревский сельсовет» Шушенского района, Красноярского края на 2025-2027 годы»

Перечень мероприятий программы «Обеспечение жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Каптыревский сельсовет» Шушенского района, Красноярского края на 2025-2027 годы»

| № | Наименование программы, подпрограммы, мероприятие | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Итого на 2025 -2027 годы |  |  |
|  | Цель: Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Каптыревский сельсовет», создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.Развитие благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт, капитальный ремонт | Администрация Каптыревского сельсовета | 810 | 0409 | 02 | 1 | 0080110 | 1 216,700 | 1 265,300 | 1 316,000 | 3 798,000 | Совершенствование эстетического состояния территории |  |
| 1.2. | Организация уличного освещения и его обслуживание |  | 810 | 0503 | 02 | 1 | 0080210 | 1 166,980 | 1 166,980 | 1 166,980 | 3 500,940 | Совершенствование эстетического состояния территории |  |
| 1.3. | Прочие мероприятие по благоустройству поселения |  | 810 | 0503 | 02 | 1 | 0080310 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 330,000 | Совершенствование эстетического состояния территории |  |
| 1.4. | Организационно-воспитательные работы с молодежью |  | 810 | 0707 | 01 | 1 | 0080020 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | Совершенствование эстетического состояния территории |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  | 2 498,680 | 2 547,280 | 2 597,980 | 7 643,940 |  |  |
| 2 | Мероприятие 2. Создание условий для устойчивого развития благоустройства, противопожарной безопасности МО «Каптыревский сельсовет», прочие расходы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Администрация Каптыревского сельсовета | 810 | 0310 | 02 | 2 | 0080120 | 2 735,265 | 2 735,265 | 2 735,265 | 8 205,795 | Улучшение качества благоустройства и повышение противопожарной безопасности |  |
| 2.2. | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  | 810 | 0203 | 02 | 3 | 0051180 | 695,091 | 765,192 | - | 1 460,283 | Улучшение качества благоустройства и повышение противопожарной безопасности |  |
| 2.3. | Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий |  | 810 | 0113 | 02 | 3 | 0075140 | 16,776 | 16,776 | 16,776 | 50,328 | Улучшение качества благоустройства и повышение противопожарной безопасности |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  | 3 447,132 | 3 517,233 | 2 752,041 | 9 716,406 |  |  |
| 3 | Задача 3. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» МО Каптыревский сельсовет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 3. Создание условий для обеспечения выполнения мероприятий и прочие расходы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Администрация Каптыревского сельсовета | 810 | 0505 | 02 | 3 | 0080130 | 6249,521 | 6249,521 | 6249,521 | 18748,563 |  |  |
| 3.2. | Доплата к пенсиям муниципальных служащих |  | 810 | 1001 | 02 | 3 | 0080230 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 288,000 |  |  |
| 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |  | 810 | 0113 | 02 | 3 | 0080130 | 1422,477 | 1422,477 | 1422,477 | 4267,431 |  |  |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  |  | 7767,998 | 7767,998 | 7767,998 | 23303,994 |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  | 13713,810 | 13832,511 | 13118,019 | 40664,340 |  |  |

Приложение № 4

к паспорту муниципальной программы Каптыревского сельсовета «Обеспечение жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Каптыревский сельсовет» Шушенского района, Красноярского края на 2025-2027 годы»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Каптыревский сельсовет» Шушенского района, Красноярского края на 2025-2027 годы»

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма, мероприятий) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование учреждения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого на 2025-2027 годы |
| Муниципальная программа | «Обеспечение жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Каптыревский сельсовет» Шушенского района, Красноярского края" | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 13 713,810 | 13 832,511 | 13 118,019 | 40 664,340 |
|  |  | в том числе по учреждениям: | 810 | Х | Х | Х |  |  |  | - |
|  |  | МКУ "ЦБ ХО и ПО ОМС" Каптыревского сельсовета | 810 | Х | Х | Х | 2 735,265 | 2 735,265 | 2 735,265 | 8 205,795 |
|  |  | Администрация Каптыревского сельсовета | 810 | Х | Х | Х | 10 978,545 | 11 097,246 | 10 382,754 | 32 458,545 |
| Мероприятие 1 | Развитие благоустройства | всего расходные обязательства по мероприятию | 810 | Х | Х | Х | 2 498,680 | 2 547,280 | 2 597,980 | 7 643,940 |
|  |  | в том числе по учреждениям: | 810 | Х | Х | Х |  |  |  | - |
|  |  | Администрация Каптыревского сельсовета | 810 | Х | Х | Х | 2 498,680 | 2 547,280 | 2 597,980 | 7 643,940 |
| Мероприятие 2 | Создание условий противопожарной безопасности МО «Каптыревский сельсовет» | всего расходные обязательства по мероприятию | 810 | Х | Х | Х | 3 447,132 | 3 517,233 | 2 752,041 | 9 716,406 |
|  |  | в том числе по учреждениям: | 810 | Х | Х | Х |  |  |  | - |
|  |  | МКУ "ЦБ ХО и ПО ОМС" Каптыревского сельсовета | 810 | Х | Х | Х | 2 735,265 | 2 735,265 | 2 735,265 | 8 205,795 |
|  |  | Администрация Каптыревского сельсовета | 810 | Х | Х | Х | 711,867 | 781,968 | 16,776 | 1 510,611 |
| Мероприятие 3 | Создание условий для обеспечения выполнения мероприятий и прочие расходы | всего расходные обязательства по мероприятию | 810 | Х | Х | Х | 7 767,998 | 7 767,998 | 7 767,998 | 23 303,994 |
|  |  | в том числе по учреждениям: | 810 | Х | Х | Х |  |  |  | - |
|  |  | Администрация Каптыревского сельсовета | 810 | Х | Х | Х | 7 767,998 | 7 767,998 | 7 767,998 | 23 303,994 |

Приложение № 5

к паспорту муниципальной программы Каптыревского сельсовета «Обеспечение жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Каптыревский сельсовет» Шушенского района, Красноярского края на 2025-2027 годы»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Каптыревский сельсовет» Шушенского района, Красноярского края на 2025-2027 годы» с учетом источников финансирования, в том числе средств краевого бюджета, районного бюджета и средств местного бюджета

| Статус | Наименование муниципальной программы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого на 2025-2027 годы |
| Муниципальная программа | Обеспечение жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Каптыревский сельсовет» | Всего | 13 713,810 | 13 832,511 | 13 118,019 | 40 664,340 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |
|  |  | - краевой бюджет | - 711,867 | - 781,968 | - 16,776 | - 1 510,611 |
|  |  | - районный бюджет | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - местный бюджет | - 13 001,943 | - 13 050,543 | - 13 101,243 | - 39 153,729 |
|  |  | МКУ "ЦБ ХО и ПО ОМС" Каптыревского сельсовета | 2 735,265 | 2 735,265 | 2 735,265 | 8 205,795 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2 735,265 | 2 735,265 | 2 735,265 | 8 205,795 |
|  |  | Администрация Каптыревского сельсовета | 10 978,545 | 11 097,246 | 10 382,754 | 32 458,545 |
|  |  | краевой бюджет | 711,867 | 781,968 | 16,776 | 1 510,611 |
|  |  | районный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 10 266,678 | 10 315,278 | 10 365,978 | 30 947,934 |
| Мероприятие 1 | Развитие благоустройства | Всего | 2 498,680 | 2 547,280 | 2 597,980 | 7 643,940 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Каптыревского сельсовета | 2 498,680 | 2 547,280 | 2 597,980 | 7 643,940 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | - |
|  |  | районный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2 498,680 | 2 547,280 | 2 597,980 | 7 643,940 |
| Мероприятие 2 | Создание условий противопожарной безопасности МО «Каптыревский сельсовет» | Всего | 3 447,132 | 3 517,233 | 2 752,041 | 9 716,406 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Каптыревского сельсовета | 711,867 | 781,968 | 16,776 | 1 510,611 |
|  |  | краевой бюджет | 711,867 | 781,968 | 16,776 | 1 510,611 |
|  |  | районный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 1 510,611 |
|  |  | МКУ "ЦБ ХО и ПО ОМС" Каптыревского сельсовета | 2 735,265 | 2 735,265 | 2 735,265 | 8 205,795 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2 735,265 | 2 735,265 | 2 735,265 | 8 205,795 |
| Мероприятие 3 | Создание условий для обеспечения выполнения мероприятий и прочие расходы | Всего | 7 767,998 | 7 767,998 | 7 767,998 | 23 303,994 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Каптыревского сельсовета | 7 767,998 | 7 767,998 | 7 767,998 | 23 303,994 |
|  |  | краевой бюджет |  | - | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 7 767,998 | 7 767,998 | 7 767,998 | 23 303,994 |